## Sheet1
ID da Tarefa | Título | Bucket | Progresso (%) | Prioridade | Atribuído | Criado por | Data de criação | Data de início | Data de entrega | É Recorrente | Atrasados | Data de conclusão | Concluída por | Itens concluídos da lista de verificação | Itens da lista de verificação | Rótulos | Descrição | Due_raw | Data de início_original | Data de entrega_original | Data de conclusão_original
tZxKh7EDgkO30JTpIZGtMWUAGIHw | Relatorio de unidades no canal verde do entreposto | Execução | Não iniciado | Urgente | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-07-02 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | URGENTE | Solicitado pela diretoria | nan | nan | nan | nan
TJ989zRAsECgZj29xMZIu2UAC_xU | EDI Norcoast PORTO | Backlog | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-27 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
DwrBACgLSU2oTbRQjENr_2UAB7nP | segundo teste do checklist-guindaste | Execução | Não iniciado | Média | Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-27 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | FALSE | TRUE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | nan | 27/06/2025 | 26/06/2025 | 27/06/2025 | nan
Q6cOuOxlwkKjTFjZT0wa2GUAI9PM | Catraca refeitorio ATR | Execução | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-24 | 2025-06-16 | 2025-07-11 | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Baixa Prioridade | nan | 11/07/2025 | 16/06/2025 | 11/07/2025 | nan
omDwVdIu30qUaMg-wyjhO2UAI6R6 | Acesso a movimentação de pátio ATR-PATIO 6 | Backlog | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-24 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | 0/1 | Data de solicitação - 24/06 | Média Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
1Tp6RPwEDEahD_tMC9e_zWUAGgAG | Regra de bloqueio de Movimentação de Frota | A fazer | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Michael Oneil | 2025-06-24 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Alta Prioridade | Criar regra de bloqueio de lançamento de frota em movimentação de embarque ou descarga com tempo inferior a 10 minutos (podendo ser alterado apos analise real de tempo minimo entre movimentos) | nan | NaT | NaT | nan
rik5lZB2vESFY6-LyGdhd2UANTOA | ATUALIZAÇÃO DOS INDICADORES TATICOS NO SIDWEB | A fazer | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-18 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Alta Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
FBKLKWDXe0uwS7OMCx9SDmUAG0k1 | API cargas no entreposto HONDA | Backlog | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-18 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Alta Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
hkQ8pEwiBkuNJ59PEt3ol2UAKC59 | ajuste na tela do faturamento da averbação online | Backlog | Não iniciado | Média | nan | Artur Almeida | 2025-06-16 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
6g-TN7A-f06__X6btZXkz2UANkzg | Ajuste no faturamento de desova no porto e transferido para o entreposto | Backlog | Não iniciado | Baixa | nan | Artur Almeida | 2025-06-16 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Baixa Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
W7z2PRvOZ0WG0KI0I2fyb2UAInJa | Teste - Modall IPS: Avaria de entrada | Aguardando validação | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-10 | 2025-06-21 | 2025-07-11 | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | **Descrição do teste realizado em 10/06/2025:** Foi realizada uma alteração no processo para capturar o código da avaria automaticamente, eliminando a necessidade de digitar manualmente o nome da avaria. Além disso, a opção de informar o lacre será removida. | 11/07/2025 | nan | 11/07/2025 | nan
dXkqgRgCbkSg9CZd49KpNmUALk29 | Dashboard Projetos | Execução | Em andamento | Baixa | Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-09 | 2025-06-17 |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | nan | nan | 17/06/2025 | nan | nan
isl98yPKFkKm3xGyYGXTz2UAIWA6 | Processo de bolsão no APP | Execução | Em andamento | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Michael Oneil | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 2025-07-08 | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Alta Prioridade | nan | 08/07/2025 | 09/06/2025 | 08/07/2025 | nan
-FCzOyhzjEe4CjOdeec_RGUAPwe5 | DASHBOARD Capacidade Estatica do Terminal | A fazer | Não iniciado | Importante | nan | Michael Oneil | 2025-06-05 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | Verificar se será uma info aberta ou apenas para Armador. | nan | NaT | NaT | nan
IeL8iqwbN0eXOHLSY0TSTmUALlh4 | Ajuste para aceitar formato data nos dados SIDWEB | A fazer | Não iniciado | Média | nan | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
Zed2xWKewEuVIMhrACVFNWUADvw_ | Anexo de documento no SIDWEB e análise crítica no lançamento de dados | A fazer | Não iniciado | Média | nan | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
KjZr2-uxOkyrqI7bDcNdp2UABeDP | EDI Maersk depot atr | Backlog | Não iniciado | Média | nan | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
TFRslyYIjkCmcOV5WuADyGUAMQfG | Botão de desativação de EQP PME | Backlog | Não iniciado | Importante | nan | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Alta Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
3gyLqQ6qCEiwPaSunAolq2UAGzBo | AEMS Maersk DEPOT Tomiasi | Backlog | Não iniciado | Média | nan | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
tvMqpnr_0kuQrVHKCj-EqWUABfJU | Ajuste de informar HBL nas pesagens | A fazer | Não iniciado | Importante | nan | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Alta Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
l0rN5tchckaCS0xeVGvfpGUAF5Xh | Integração Imais | Backlog | Não iniciado | Baixa | nan | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Baixa Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
AJ9r9qODxkejRD7iph-S0GUAONVG | EDI estimativa do Marapatá | Backlog | Não iniciado | Média | nan | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
TMsub6jLSEmWbzAROtQ1d2UAIbiB | Painel Led nos gates | Backlog | Não iniciado | Média | nan | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
d4pg9QOAr0i9w4rUB0g0UWUALAbk | Operação Itacoatiara | A fazer | Não iniciado | Importante | nan | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Alta Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
DWXlIZzbbEOw5Z9g-StpSGUAIidQ | Novo SIDWEB | Backlog | Não iniciado | Média | nan | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
T4AbVwuGlUa4p8U2aMrotGUAJwIi | Monitoramento de faturamento projetado | Backlog | Não iniciado | Importante | nan | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Alta Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
2qB-MAMYZUSBD5feFURUXWUAO9y- | Sistemas de Lacres | Backlog | Não iniciado | Média | nan | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
3SVxqMF_3UiBPLcmNa8QiWUAAYRo | Módulo Comercial | Backlog | Não iniciado | Importante | nan | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Alta Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
gQ2jEqmBtU6fxhUwWpZhLWUAPx77 | API Recintos | A fazer | Não iniciado | Urgente | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | URGENTE | nan | nan | NaT | NaT | nan
eVmixON9wU2oTqS_qs79qGUAPRxx | Migração API CCIS (ATR) 136 hrs | A fazer | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | Conforme alinhamento com a gestora Suene, o projeto irá iniciar a partir de Agosto | nan | NaT | NaT | nan
mnpqj9oebE2MWh70_18x_2UAKYna | API - REEFERSYS (ATR) 130 hrs | Backlog | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | Conforme alinhamento com a gestora Suene, o projeto irá iniciar a partir de Agosto | nan | NaT | NaT | nan
nZKJ-DkxO0i-Qnu2dpblAGUALx_J | DUIMP | A fazer | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Alta Prioridade | Estar temporariamente suspensa pois precisa atualizar o grau de permissão de consulta do certificado digital do porto. OBS: Tratar com o ALFANDEGAMENTO | nan | NaT | NaT | nan
YRbxhlTfFEGYcrQvXtt7W2UALlK- | Ajuste relatório com duplicidade do comercial | Execução | Não iniciado | Baixa | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Baixa Prioridade | no dia 24/06 foi retirada a data de conclusão que estava do dia 30/06 | 15/07/2025 | nan | 15/07/2025 | nan
wRoYLIqFbEOeJhSmemmj72UAB-i9 | Portuário WEB AVARIAS | Execução | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 | 2025-06-14 | 2025-07-04 | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | nan | 04/07/2025 | nan | 04/07/2025 | nan
2SFnbGgBNUuORhySsyv1V2UAIoT2 | GED na nuvem | Execução | Não iniciado | Baixa | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 | 2025-07-12 | 2025-08-01 | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Baixa Prioridade | Subir prioridade na última semana do mês | 01/08/2025 | nan | 01/08/2025 | nan
rMHiyfBYGkKtKlQ1B1MslmUAEDdR | Atualização da Plataforma do Launcher ModallWeb | Execução | Não iniciado | Baixa | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Baixa Prioridade;Sem Previsão | Sem previsão | nan | nan | nan | nan
VoOVxxRCMka13npc3D2g_mUAOUzq | Relatório de produtividade Frota | Execução | Em andamento | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 2025-07-07 | FALSE | FALSE |  | nan | 0/1 | Prioridade mudada Média para Baixa -> 24/06 | Baixa Prioridade | nan | 07/07/2025 | nan | 07/07/2025 | nan
b9tH2mTk7ESuW8aFeCCYfGUABArN | Pré Estimativa DEPOT | Execução | Em andamento | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-07-11 | FALSE | FALSE |  | nan | 0/1 | Previsão de conclusão: 30/06 | Média Prioridade | nan | 11/07/2025 | 20/06/2025 | 11/07/2025 | nan
Rconf9vEME6hTPmasRu3YWUAKAai | Baixa automática de unidades scaneadas (30) | Aguardando validação | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | nan | 21/07/2025 | nan | 21/07/2025 | nan
1kR0Z9YsDE2q15C-y5qSJGUAMgl9 | App descarga de Bobinas | Aguardando validação | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | Pronto para teste | 31/07/2025 | nan | 31/07/2025 | nan
jlx5WJDPxEGvoJzmFxVLG2UAHkmR | Ajuste de regras de Catraca de refeitório | Backlog | Não iniciado | Média | Michael Oneil | Michael Oneil | 2025-03-14 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | Ajuste para realização de regra para permitir apenas uma entrada em refeitório. Não permitir entrada no refeitório após saída. Dividir em grupos catracas de refeitório de catracas de entrada e saída. | nan | NaT | NaT | nan
p789wN0uJUCC5t7nI2sSjGUAHsnn | Ajuste no formato da unidade API Recintos Scanner | Execução | Concluída | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Michael Oneil | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-07-18 | FALSE | FALSE | 2025-07-02 | Michael Oneil | nan | nan | Alta Prioridade | nan | 18/07/2025 | 16/06/2025 | 18/07/2025 | 02/07/2025
Irri3MgJQESHHzEA55uD3GUAEdPj | Projeto Agendamento com NF inclusa (200 hrs) - previsão | Execução | Concluída | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | FALSE | FALSE | 2025-07-02 | Michael Oneil | nan | nan | Alta Prioridade | nan | 30/06/2025 | 20/06/2025 | 30/06/2025 | 02/07/2025
s32utuWYakqxSiX6hs0XxGUAAu4T | SISGAP - Projeto 1 | Execução | Concluída | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-24 | 2025-06-10 | 2025-06-30 | FALSE | FALSE | 2025-07-02 | Michael Oneil | nan | nan | Alta Prioridade | nan | 30/06/2025 | nan | 30/06/2025 | 02/07/2025
mfPWPSsdZUmhmuEToONqf2UAOBjs | Ajuste na consulta de CEs/Sigvig no F3 | Concluidas | Concluída | Baixa | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | FALSE | FALSE | 2025-06-26 | Artur Almeida | nan | nan | Baixa Prioridade | nan | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025
OhLNoPS48EGL5yzlGNd2GmUACytW | Corrigir Consulta da Unidade - DEPOT | Aguardando validação | Concluída | Média | nan | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE | 2025-06-24 | Michael Oneil | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 24/06/2025
zKkRumS_kEaTUBAB1hskk2UAFf5I | Remover Opção de Envio via Recovery para Grupo 2 | Aguardando validação | Concluída | Média | nan | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE | 2025-06-24 | Michael Oneil | nan | nan | nan | O processo de remover a opção de envio foi concluida. | nan | nan | nan | 24/06/2025
5c9oXsOUNk6ptw-MEeyXeGUAOaXo | Alteração de regra de mudança de horário com rebocadores designados | Aguardando validação | Concluída | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE | 2025-06-24 | Michael Oneil | nan | nan | Alta Prioridade | nan | nan | nan | nan | 24/06/2025
h3S_HDXfgEWZX-q7OCDTJmUAO1qs | Corrigir Relatório de Previsão de Embarque - DEPOT | Aguardando validação | Concluída | Média | nan | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE | 2025-06-24 | Michael Oneil | nan | nan | nan | O relatório de previsão de embarca não estar exibindo as informações provisionadas a utilizar as novas rotinas de embarque | nan | nan | nan | 24/06/2025
pZxFd5eFDEe7Z_uzIsE9OWUADYFl | Cancelamento de previsão de embarque | Aguardando validação | Concluída | Média | nan | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE | 2025-06-24 | Michael Oneil | nan | nan | nan | Nova rotina para cancelamento de unidade em lista de previsão de embarque para vazios. | nan | nan | nan | 24/06/2025
Njk_s1wWQ0iLep2w40RjUmUAPBJu | Ajuste de proposta de rebocadores no SISGAP | Aguardando validação | Concluída | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE | 2025-06-24 | Michael Oneil | nan | nan | Alta Prioridade | nan | nan | nan | nan | 24/06/2025
Bi4hA1HMd0WuuTnhVO3TyWUAOp-k | Layout do Pátio 5 | Execução | Concluída | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 | 2025-05-20 | 2025-06-09 | FALSE | FALSE | 2025-06-24 | Michael Oneil | nan | nan | Alta Prioridade | nan | 09/06/2025 | nan | 09/06/2025 | 24/06/2025
EYksWrpZOEqKiM69GLAAImUADYDB | Transferência de unidade para o Entreposto | Execução | Concluída | Urgente | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-18 |  |  | FALSE | FALSE | 2025-06-24 | Michael Oneil | nan | nan | URGENTE | Pedido da diretoria | nan | nan | nan | 24/06/2025
BkbesF7erUmP380i8AXiBGUABoCo | Ajuste no layout de patio (patio 7) | Execução | Concluída | Urgente | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-18 |  |  | FALSE | FALSE | 2025-06-24 | Michael Oneil | nan | nan | URGENTE | nan | nan | nan | nan | 24/06/2025
VlSF-AnFhkuVKYwSHmEbSGUAOnb0 | teste do checklist do guindaste | Execução | Concluída | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-23 | FALSE | FALSE | 2025-06-24 | Michael Oneil | nan | nan | Média Prioridade | nan | 23/06/2025 | 13/06/2025 | 23/06/2025 | 24/06/2025
2EAv34Si80Ors4knt9Sxn2UAD-oo | Ajuste de modulo agendamento D LIMA TOMIASI | Execução | Concluída | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 | 2025-05-20 | 2025-06-09 | FALSE | FALSE | 2025-06-24 | Michael Oneil | nan | nan | Alta Prioridade | nan | 09/06/2025 | nan | 09/06/2025 | 24/06/2025
EvJNnnTJsUupAVd3KEttl2UAPdFB | atualizar scrum de projetos no Planner | Concluidas | Concluída | Média | Artur Almeida | Michael Oneil | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE | 2025-06-04 | Artur Almeida | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 04/06/2025
igZIvmWsj0uIhBmxSRzQmmUAACsv | Enviar email sobre adiamento do projeto frota | Concluidas | Concluída | Média | Michael Oneil | Michael Oneil | 2025-03-13 | 2025-02-22 | 2025-03-14 | FALSE | FALSE | 2025-03-14 | Michael Oneil | nan | nan | nan | nan | 14/03/2025 | nan | 14/03/2025 | 14/03/2025
V7TO86R6K0OvPx1g40P8dGUAPiR_ | Teste de checklist Empilhadeiras Remoção Tomiais | Concluidas | Concluída | Média | Michael Oneil | Michael Oneil | 2025-03-14 | 2025-02-22 | 2025-03-14 | FALSE | FALSE | 2025-03-14 | Michael Oneil | nan | nan | nan | nan | 14/03/2025 | nan | 14/03/2025 | 14/03/2025
RHr4ajFLFk2Brr8ZfLshrGUAJ_xd | Enviar lista de projetos JF para Ana SGQ | Concluidas | Concluída | Média | Michael Oneil | Michael Oneil | 2025-03-13 |  |  | FALSE | FALSE | 2025-03-14 | Michael Oneil | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 14/03/2025
G-wxUa_pCEmxWjDwfWIzKmUACJPu | Checklist de empilhadeira MODALLCHECK Remoção | Concluidas | Concluída | Média | Michael Oneil | Michael Oneil | 2025-03-13 |  |  | FALSE | FALSE | 2025-03-13 | Michael Oneil | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 13/03/2025