## Tarefas
Identificação da tarefa | Nome da tarefa | Nome do Bucket | Progresso | Prioridade | Atribuído a | Criado por | Criado em | Data de início | Data de conclusão | É Recorrente | Atrasados | Concluído em | Concluída por | Itens concluídos da lista de verificação | Itens da lista de verificação | Rótulos | Descrição
33xcpcqGakCDcbja5yzfLGUADDlp | Novo PortPlanner | Execução | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 08/07/2025 | 01/05/2024 | 31/07/2025 | false | false |  |  |  |  | Alta Prioridade
frfoHWQbrE2rkF_Yib7tBWUALtn- | Agendamento Chibatão WEB | Execução | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 08/07/2025 |  | 25/07/2025 | false | false |  |  |  |  | Alta Prioridade
VXOv1PjQ1EiRAN6K15boOWUAGpD- | Projeto Agendamento Chibatão WEB | Execução | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 08/07/2025 |  | 18/07/2025 | false | false |  |  |  |  | Alta Prioridade
VnM01efvj0qD5_6gZONsYmUALC9x | Relatório ModallWEB OP. Itacoatiara | Execução | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 08/07/2025 | 07/07/2025 | 31/07/2025 | false | false |  |  |  |  | Alta Prioridade | Data de conclusão é apenas uma previsão
VqKT3cXHDEu9V8N4ZCVA8WUAIEbw | EDIs OP Itacoatiara | Execução | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 08/07/2025 | 07/07/2025 | 31/07/2025 | false | false |  |  |  |  | Alta Prioridade | Data de conclusão é apenas uma previsão
4W7gi3RsmUOHrYQ8Ja9q32UAGLzn | ModallMPS exclusão de embarque - OP ITA | Pendentes | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 08/07/2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Alta Prioridade
4eZCaL78KkavXUFmq3u2YGUAEBoS | ATT do MPS - Avarias | Pendentes | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 08/07/2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Média Prioridade
csnDxKFS8UCRuShbhKN3nmUAPTKs | Check IN - agendamento | Backlog | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 08/07/2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Alta Prioridade
Kv05RZ4ojEyoJfN_6we6yGUAIaYN | Modall MPS Patio | Backlog | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 07/07/2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Média Prioridade
A8EhaVMggUu5-A4Uvh70QmUAIZYB | Relatório de parcelamento de faturamento | Backlog | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 07/07/2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Alta Prioridade
eOljllB5t0WWsghKUUjXSmUAK0n3 | Ajuste de posições de unidades no EntrePosto | Execução | Não iniciado | Urgente | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 04/07/2025 | 07/07/2025 | 11/07/2025 | false | false |  |  |  |  | URGENTE
1KhETB3ulkyeCdh3o_0ObmUAMXvZ | Campo de visualização de propostas anexadas para o faturamento | Backlog | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 03/07/2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Média Prioridade
tZxKh7EDgkO30JTpIZGtMWUAGIHw | Relatorio de unidades no canal verde do entreposto - Geração de relatório via script | Concluidas | Concluída | Urgente | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 02/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | false | false | 09/07/2025 | Artur Almeida |  |  | URGENTE | Solicitado pela diretoria
TJ989zRAsECgZj29xMZIu2UAC_xU | EDI Norcoast PORTO | Backlog | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 27/06/2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Média Prioridade
DwrBACgLSU2oTbRQjENr_2UAB7nP | segundo teste do checklist-guindaste | Aguardando validação | Não iniciado | Média | Artur Almeida | Artur Almeida | 27/06/2025 | 26/06/2025 | 08/07/2025 | false | true |  |  |  |  | Média Prioridade
Q6cOuOxlwkKjTFjZT0wa2GUAI9PM | Catraca refeitorio ATR | Execução | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 24/06/2025 | 16/06/2025 | 25/07/2025 | false | false |  |  |  |  | Baixa Prioridade
omDwVdIu30qUaMg-wyjhO2UAI6R6 | Acesso a movimentação de pátio ATR-PATIO 6 | Backlog | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 24/06/2025 |  |  | false | false |  |  | 0/1 | Data de solicitação - 24/06 | Média Prioridade
1Tp6RPwEDEahD_tMC9e_zWUAGgAG | Regra de bloqueio de Movimentação de Frota | Pendentes | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Michael Oneil | 24/06/2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Alta Prioridade | Criar regra de bloqueio de lançamento de frota em movimentação de embarque ou descarga com tempo inferior a 10 minutos (podendo ser alterado apos analise real de tempo minimo entre movimentos)
rik5lZB2vESFY6-LyGdhd2UANTOA | ATUALIZAÇÃO DOS INDICADORES TATICOS NO SIDWEB | Pendentes | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 18/06/2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Alta Prioridade
FBKLKWDXe0uwS7OMCx9SDmUAG0k1 | API cargas no entreposto HONDA | Backlog | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 18/06/2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Alta Prioridade
hkQ8pEwiBkuNJ59PEt3ol2UAKC59 | ajuste na tela do faturamento da averbação online | Backlog | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 16/06/2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Média Prioridade
6g-TN7A-f06__X6btZXkz2UANkzg | Ajuste no faturamento de desova no porto e transferido para o entreposto | Backlog | Não iniciado | Baixa | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 16/06/2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Baixa Prioridade
W7z2PRvOZ0WG0KI0I2fyb2UAInJa | Teste - Modall IPS: Avaria de entrada | Aguardando validação | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 10/06/2025 |  | 11/07/2025 | false | false |  |  |  |  | Média Prioridade | **Descrição do teste realizado em 10/06/2025:** Foi realizada uma alteração no processo para capturar o código da avaria automaticamente, eliminando a necessidade de digitar manualmente o nome da avaria. Além disso, a opção de informar o lacre será removida.
dXkqgRgCbkSg9CZd49KpNmUALk29 | Dashboard Projetos | Execução | Em andamento | Baixa | Artur Almeida | Artur Almeida | 09/06/2025 | 17/06/2025 | 17/07/2025 | false | false |  |  |  |  | Média Prioridade
isl98yPKFkKm3xGyYGXTz2UAIWA6 | Bolsão APP | Execução | Em andamento | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Michael Oneil | 05/06/2025 | 09/06/2025 | 18/07/2025 | false | false |  |  |  |  | Alta Prioridade
-FCzOyhzjEe4CjOdeec_RGUAPwe5 | DASHBOARD Capacidade Estatica do Terminal | Pendentes | Não iniciado | Importante |  | Michael Oneil | 05/06/2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Média Prioridade | Verificar se será uma info aberta ou apenas para Armador.
IeL8iqwbN0eXOHLSY0TSTmUALlh4 | Ajuste para aceitar formato data nos dados SIDWEB | Backlog | Não iniciado | Média |  | Artur Almeida | 04/06/2025 |  |  | false | false |  |  | 0/1 | Atividade suspensa no dia 08/07 | Média Prioridade
Zed2xWKewEuVIMhrACVFNWUADvw_ | Anexo de documento no SIDWEB e análise crítica no lançamento de dados | Backlog | Não iniciado | Média |  | Artur Almeida | 04/06/2025 |  |  | false | false |  |  | 0/1 | Atividade suspensa no dia 08/07 | Média Prioridade
KjZr2-uxOkyrqI7bDcNdp2UABeDP | EDI Maersk depot atr | Backlog | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 04/06/2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Média Prioridade
TFRslyYIjkCmcOV5WuADyGUAMQfG | Botão de desativação de EQP PME | Execução | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 04/06/2025 |  | 18/07/2025 | false | false |  |  |  |  | Alta Prioridade
3gyLqQ6qCEiwPaSunAolq2UAGzBo | AEMS Maersk DEPOT Tomiasi | Backlog | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 04/06/2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Média Prioridade
tvMqpnr_0kuQrVHKCj-EqWUABfJU | Ajuste de informar HBL nas pesagens | Backlog | Não iniciado | Importante |  | Artur Almeida | 04/06/2025 |  |  | false | false |  |  | 0/1 | Tarefa suspensa no dia 08/07 | Alta Prioridade | Tarefa suspensa
l0rN5tchckaCS0xeVGvfpGUAF5Xh | Integração Imais | Backlog | Não iniciado | Baixa | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 04/06/2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Baixa Prioridade
AJ9r9qODxkejRD7iph-S0GUAONVG | EDI estimativa do Marapatá | Backlog | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 04/06/2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Média Prioridade
TMsub6jLSEmWbzAROtQ1d2UAIbiB | Painel Led nos gates | Backlog | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 04/06/2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Média Prioridade
d4pg9QOAr0i9w4rUB0g0UWUALAbk | Operação Itacoatiara | Pendentes | Não iniciado | Importante |  | Artur Almeida | 04/06/2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Alta Prioridade
DWXlIZzbbEOw5Z9g-StpSGUAIidQ | Novo SIDWEB | Backlog | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 04/06/2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Média Prioridade
T4AbVwuGlUa4p8U2aMrotGUAJwIi | Monitoramento de faturamento projetado | Backlog | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 04/06/2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Alta Prioridade
2qB-MAMYZUSBD5feFURUXWUAO9y- | Sistemas de Lacres | Backlog | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 04/06/2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Média Prioridade
3SVxqMF_3UiBPLcmNa8QiWUAAYRo | Módulo Comercial | Backlog | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 04/06/2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Alta Prioridade
gQ2jEqmBtU6fxhUwWpZhLWUAPx77 | API Recintos | Pendentes | Não iniciado | Urgente | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 04/06/2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | URGENTE
eVmixON9wU2oTqS_qs79qGUAPRxx | Migração API CCIS (ATR) 136 hrs | Pendentes | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 04/06/2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Média Prioridade | Conforme alinhamento com a gestora Suene, o projeto irá iniciar a partir de Agosto
mnpqj9oebE2MWh70_18x_2UAKYna | API - REEFERSYS (ATR) 130 hrs | Pendentes | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 04/06/2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Média Prioridade | Conforme alinhamento com a gestora Suene, o projeto irá iniciar a partir de Agosto
nZKJ-DkxO0i-Qnu2dpblAGUALx_J | DUIMP | Pendentes | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 04/06/2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Alta Prioridade | Estar temporariamente suspensa pois precisa atualizar o grau de permissão de consulta do certificado digital do porto. OBS: Tratar com o ALFANDEGAMENTO
YRbxhlTfFEGYcrQvXtt7W2UALlK- | Ajuste relatório com duplicidade do comercial | Execução | Não iniciado | Baixa | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 04/06/2025 |  | 15/07/2025 | false | false |  |  |  |  | Baixa Prioridade | no dia 24/06 foi retirada a data de conclusão que estava do dia 30/06
wRoYLIqFbEOeJhSmemmj72UAB-i9 | Portuário WEB AVARIAS | Pendentes | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 04/06/2025 |  | 15/08/2025 | false | false |  |  | 0/1 | Tarefa foi regredida no dia 08/07 | Média Prioridade
2SFnbGgBNUuORhySsyv1V2UAIoT2 | GED na nuvem | Execução | Não iniciado | Baixa | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 04/06/2025 |  | 28/07/2025 | false | false |  |  |  |  | Baixa Prioridade | Subir prioridade na última semana do mês
rMHiyfBYGkKtKlQ1B1MslmUAEDdR | Atualização da Plataforma do Launcher ModallWeb | Pendentes | Não iniciado | Baixa | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 04/06/2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Baixa Prioridade | Sem previsão
VoOVxxRCMka13npc3D2g_mUAOUzq | Relatório de produtividade Frota | Execução | Em andamento | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 04/06/2025 |  | 25/07/2025 | false | false |  |  | 0/1 | Prioridade mudada Média para Baixa -> 24/06 | Baixa Prioridade
b9tH2mTk7ESuW8aFeCCYfGUABArN | Pré Estimativa DEPOT | Execução | Em andamento | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 04/06/2025 | 20/06/2025 | 11/07/2025 | false | false |  |  | 0/1 | Previsão de conclusão: 30/06 | Média Prioridade
Rconf9vEME6hTPmasRu3YWUAKAai | Baixa automática de unidades scaneadas (30) | Aguardando validação | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 04/06/2025 |  | 21/07/2025 | false | false |  |  |  |  | Média Prioridade
1kR0Z9YsDE2q15C-y5qSJGUAMgl9 | App descarga de Bobinas | Aguardando validação | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 04/06/2025 |  | 31/07/2025 | false | false |  |  |  |  | Média Prioridade | Pronto para teste
jlx5WJDPxEGvoJzmFxVLG2UAHkmR | Ajuste de regras de Catraca de refeitório | Backlog | Não iniciado | Média | Michael Oneil | Michael Oneil | 14/03/2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Média Prioridade | Ajuste para realização de regra para permitir apenas uma entrada em refeitório. Não permitir entrada no refeitório após saída. Dividir em grupos catracas de refeitório de catracas de entrada e saída.
p789wN0uJUCC5t7nI2sSjGUAHsnn | Ajuste no formato da unidade API Recintos Scanner | Execução | Concluída | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Michael Oneil | 09/06/2025 | 16/06/2025 | 18/07/2025 | false | false | 02/07/2025 | Michael Oneil |  |  | Alta Prioridade
Irri3MgJQESHHzEA55uD3GUAEdPj | Projeto Agendamento com NF inclusa (200 hrs) - previsão | Execução | Concluída | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 04/06/2025 | 20/06/2025 | 30/06/2025 | false | false | 02/07/2025 | Michael Oneil |  |  | Alta Prioridade
s32utuWYakqxSiX6hs0XxGUAAu4T | SISGAP - Projeto 1 | Execução | Concluída | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 24/06/2025 |  | 30/06/2025 | false | false | 02/07/2025 | Michael Oneil |  |  | Alta Prioridade
mfPWPSsdZUmhmuEToONqf2UAOBjs | Ajuste na consulta de CEs/Sigvig no F3 | Concluidas | Concluída | Baixa | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | false | false | 26/06/2025 | Artur Almeida |  |  | Baixa Prioridade
OhLNoPS48EGL5yzlGNd2GmUACytW | Corrigir Consulta da Unidade - DEPOT | Concluidas | Concluída | Média | Artur Almeida;Michael Oneil | Artur Almeida | 04/06/2025 |  | 24/06/2025 | false | false | 24/06/2025 | Michael Oneil |  |  | Média Prioridade
zKkRumS_kEaTUBAB1hskk2UAFf5I | Remover Opção de Envio via Recovery para Grupo 2 | Concluidas | Concluída | Média | Artur Almeida;Michael Oneil | Artur Almeida | 04/06/2025 |  | 24/06/2025 | false | false | 24/06/2025 | Michael Oneil |  |  | Média Prioridade | O processo de remover a opção de envio foi concluida.
5c9oXsOUNk6ptw-MEeyXeGUAOaXo | Alteração de regra de mudança de horário com rebocadores designados | Concluidas | Concluída | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 04/06/2025 |  | 24/06/2025 | false | false | 24/06/2025 | Michael Oneil |  |  | Alta Prioridade
h3S_HDXfgEWZX-q7OCDTJmUAO1qs | Corrigir Relatório de Previsão de Embarque - DEPOT | Concluidas | Concluída | Média | Artur Almeida;Michael Oneil | Artur Almeida | 04/06/2025 |  | 24/06/2025 | false | false | 24/06/2025 | Michael Oneil |  |  | Média Prioridade | O relatório de previsão de embarca não estar exibindo as informações provisionadas a utilizar as novas rotinas de embarque
pZxFd5eFDEe7Z_uzIsE9OWUADYFl | Cancelamento de previsão de embarque | Concluidas | Concluída | Média | Artur Almeida;Michael Oneil | Artur Almeida | 04/06/2025 |  | 24/06/2025 | false | false | 24/06/2025 | Michael Oneil |  |  | Média Prioridade | Nova rotina para cancelamento de unidade em lista de previsão de embarque para vazios.
Njk_s1wWQ0iLep2w40RjUmUAPBJu | Ajuste de proposta de rebocadores no SISGAP | Concluidas | Concluída | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 04/06/2025 |  | 24/06/2025 | false | false | 24/06/2025 | Michael Oneil |  |  | Alta Prioridade
Bi4hA1HMd0WuuTnhVO3TyWUAOp-k | Layout do Pátio 5 | Execução | Concluída | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 04/06/2025 |  | 09/06/2025 | false | false | 24/06/2025 | Michael Oneil |  |  | Alta Prioridade
EYksWrpZOEqKiM69GLAAImUADYDB | Transferência de unidade para o Entreposto | Execução | Concluída | Urgente | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 18/06/2025 |  |  | false | false | 24/06/2025 | Michael Oneil |  |  | URGENTE | Pedido da diretoria
BkbesF7erUmP380i8AXiBGUABoCo | Ajuste no layout de patio (patio 7) | Execução | Concluída | Urgente | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 18/06/2025 |  |  | false | false | 24/06/2025 | Michael Oneil |  |  | URGENTE
VlSF-AnFhkuVKYwSHmEbSGUAOnb0 | teste do checklist do guindaste | Execução | Concluída | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 23/06/2025 | false | false | 24/06/2025 | Michael Oneil |  |  | Média Prioridade
2EAv34Si80Ors4knt9Sxn2UAD-oo | Ajuste de modulo agendamento D LIMA TOMIASI | Execução | Concluída | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 04/06/2025 |  | 09/06/2025 | false | false | 24/06/2025 | Michael Oneil |  |  | Alta Prioridade
EvJNnnTJsUupAVd3KEttl2UAPdFB | atualizar scrum de projetos no Planner | Concluidas | Concluída | Média | Artur Almeida | Michael Oneil | 04/06/2025 |  | 04/06/2025 | false | false | 04/06/2025 | Artur Almeida |  |  | Alta Prioridade
igZIvmWsj0uIhBmxSRzQmmUAACsv | Enviar email sobre adiamento do projeto frota | Concluidas | Concluída | Média | Michael Oneil | Michael Oneil | 13/03/2025 |  | 14/03/2025 | false | false | 14/03/2025 | Michael Oneil |  |  | Baixa Prioridade
V7TO86R6K0OvPx1g40P8dGUAPiR_ | Teste de checklist Empilhadeiras Remoção Tomiais | Concluidas | Concluída | Média | Michael Oneil | Michael Oneil | 14/03/2025 |  | 14/03/2025 | false | false | 14/03/2025 | Michael Oneil |  |  | Média Prioridade
RHr4ajFLFk2Brr8ZfLshrGUAJ_xd | Enviar lista de projetos JF para Ana SGQ | Concluidas | Concluída | Média | Michael Oneil | Michael Oneil | 13/03/2025 |  | 14/03/2025 | false | false | 14/03/2025 | Michael Oneil |  |  | Média Prioridade
G-wxUa_pCEmxWjDwfWIzKmUACJPu | Checklist de empilhadeira MODALLCHECK Remoção | Concluidas | Concluída | Média | Michael Oneil | Michael Oneil | 13/03/2025 |  | 13/03/2025 | false | false | 13/03/2025 | Michael Oneil |  |  | Média Prioridade
yVYhkEPnrkGIoTpyuQGT4WUAFGJw | Cancelamento de entrada - Projeto de suporte | Execução | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 09/07/2025 | 08/07/2025 | 11/07/2025 | false | false |  |  |  |  | Alta Prioridade

## Nome do plano
Nome do plano | Gerenciamento de Projetos
ID do plano | QezpeQMwFkeeVhjabyRPQWUAEmSu
Data da exportação | 09/07/2025