## Sheet1
Quantidade de Tarefa | Título | Bucket | Progresso (%) | Prioridade | Atribuído | Criado por | Data de criação | Data de início | Data de entrega | É Recorrente | Atrasados | Data de conclusão | Concluída por | Itens concluídos da lista de verificação | Itens da lista de verificação | Rótulos | Descrição | Due_raw | Data de início_original | Data de entrega_original | Data de conclusão_original
1 | Cancelamento de entrada - Projeto de suporte | Execução | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Alta Prioridade | nan | 11/07/2025 | 08/07/2025 | 11/07/2025 | nan
2 | Novo PortPlanner | Execução | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2025-07-31 | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Alta Prioridade | nan | 31/07/2025 | 01/05/2024 | 31/07/2025 | nan
3 | Agendamento Chibatão WEB | Execução | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025-07-25 | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Alta Prioridade | nan | 25/07/2025 | nan | 25/07/2025 | nan
4 | Projeto Agendamento Chibatão WEB | Execução | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025-07-18 | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Alta Prioridade | nan | 18/07/2025 | nan | 18/07/2025 | nan
5 | Relatório ModallWEB OP. Itacoatiara | Execução | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-31 | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Alta Prioridade | Data de conclusão é apenas uma previsão | 31/07/2025 | 07/07/2025 | 31/07/2025 | nan
6 | EDIs OP Itacoatiara | Execução | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-31 | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Alta Prioridade | Data de conclusão é apenas uma previsão | 31/07/2025 | 07/07/2025 | 31/07/2025 | nan
7 | ModallMPS exclusão de embarque - OP ITA | Pendentes | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-07-08 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Alta Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
8 | ATT do MPS - Avarias | Pendentes | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-07-08 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
9 | Check IN - agendamento | Backlog | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-07-08 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Alta Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
10 | Modall MPS Patio | Backlog | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-07-07 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
11 | Relatório de parcelamento de faturamento | Backlog | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-07-07 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Alta Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
12 | Ajuste de posições de unidades no EntrePosto | Execução | Não iniciado | Urgente | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | URGENTE | nan | 11/07/2025 | 07/07/2025 | 11/07/2025 | nan
13 | Campo de visualização de propostas anexadas para o faturamento | Backlog | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-07-03 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
14 | EDI Norcoast PORTO | Backlog | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-27 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
15 | Segundo teste do checklist-guindaste | Aguardando validação | Não iniciado | Média | Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-08 | FALSE | TRUE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | nan | 08/07/2025 | 26/06/2025 | 08/07/2025 | nan
16 | Catraca refeitorio ATR | Execução | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-07-25 | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Baixa Prioridade | nan | 25/07/2025 | 16/06/2025 | 25/07/2025 | nan
17 | Acesso a movimentação de pátio ATR-PATIO 6 | Backlog | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-24 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | 0/1 | Data de solicitação - 24/06 | Média Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
18 | Regra de bloqueio de Movimentação de Frota | Pendentes | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Michael Oneil | 2025-06-24 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Alta Prioridade | Criar regra de bloqueio de lançamento de frota em movimentação de embarque ou descarga com tempo inferior a 10 minutos (podendo ser alterado apos analise real de tempo minimo entre movimentos) | nan | NaT | NaT | nan
19 | ATUALIZAÇÃO DOS INDICADORES TATICOS NO SIDWEB | Pendentes | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-18 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Alta Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
20 | API cargas no entreposto HONDA | Backlog | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-18 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Alta Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
21 | ajuste na tela do faturamento da averbação online | Backlog | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-16 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
22 | Ajuste no faturamento de desova no porto e transferido para o entreposto | Backlog | Não iniciado | Baixa | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-16 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Baixa Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
23 | Teste - Modall IPS: Avaria de entrada | Aguardando validação | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-10 | 2025-06-21 | 2025-07-11 | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | Descrição do teste realizado em 10/06/2025: Foi realizada uma alteração no processo para capturar o código da avaria automaticamente, eliminando a necessidade de digitar manualmente o nome da avaria. Além disso, a opção de informar o lacre será removida | 11/07/2025 | nan | 11/07/2025 | nan
24 | Dashboard Projetos | Execução | Em andamento | Baixa | Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-09 | 2025-06-17 | 2025-07-17 | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | nan | 17/07/2025 | 17/06/2025 | 17/07/2025 | nan
25 | Bolsão APP | Execução | Em andamento | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Michael Oneil | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 2025-07-18 | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Alta Prioridade | nan | 18/07/2025 | 09/06/2025 | 18/07/2025 | nan
26 | DASHBOARD Capacidade Estatica do Terminal | Pendentes | Não iniciado | Importante | Michael Oneil; Artur Almeida | Michael Oneil | 2025-06-05 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | Verificar se será uma info aberta ou apenas para Armador. | nan | NaT | NaT | nan
27 | Ajuste para aceitar formato data nos dados SIDWEB | Backlog | Não iniciado | Média | Michael Oneil; Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | 0/1 | Atividade suspensa no dia 08/07 | Média Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
28 | Anexo de documento no SIDWEB e análise crítica no lançamento de dados | Backlog | Não iniciado | Média | Michael Oneil; Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | 0/1 | Atividade suspensa no dia 08/07 | Média Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
29 | EDI Maersk depot atr | Backlog | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
30 | Botão de desativação de EQP PME | Execução | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 | 2025-06-28 | 2025-07-18 | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Alta Prioridade | nan | 18/07/2025 | nan | 18/07/2025 | nan
31 | AEMS Maersk DEPOT Tomiasi | Backlog | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
32 | Ajuste de informar HBL nas pesagens | Backlog | Não iniciado | Importante | Michael Oneil; Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | 0/1 | Tarefa suspensa no dia 08/07 | Alta Prioridade | Tarefa suspensa | nan | NaT | NaT | nan
33 | Integração Imais | Backlog | Não iniciado | Baixa | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Baixa Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
34 | EDI estimativa do Marapatá | Backlog | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
35 | Painel Led nos gates | Backlog | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
36 | Operação Itacoatiara | Pendentes | Não iniciado | Importante | Michael Oneil; Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Alta Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
37 | Novo SIDWEB | Backlog | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
38 | Monitoramento de faturamento projetado | Backlog | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Alta Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
39 | Sistemas de Lacres | Backlog | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
40 | Módulo Comercial | Backlog | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Alta Prioridade | nan | nan | NaT | NaT | nan
41 | API Recintos | Pendentes | Não iniciado | Urgente | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | URGENTE | nan | nan | NaT | NaT | nan
42 | Migração API CCIS (ATR) 136 hrs | Pendentes | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | Conforme alinhamento com a gestora Suene, o projeto irá iniciar a partir de Agosto | nan | NaT | NaT | nan
43 | API - REEFERSYS (ATR) 130 hrs | Pendentes | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | Conforme alinhamento com a gestora Suene, o projeto irá iniciar a partir de Agosto | nan | NaT | NaT | nan
44 | DUIMP | Pendentes | Não iniciado | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Alta Prioridade | Estar temporariamente suspensa pois precisa atualizar o grau de permissão de consulta do certificado digital do porto. OBS: Tratar com o ALFANDEGAMENTO | nan | NaT | NaT | nan
45 | Ajuste relatório com duplicidade do comercial | Execução | Não iniciado | Baixa | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Baixa Prioridade | no dia 24/06 foi retirada a data de conclusão que estava do dia 30/06 | 15/07/2025 | nan | 15/07/2025 | nan
46 | Portuário WEB AVARIAS | Pendentes | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | 0/1 | Tarefa foi regredida no dia 08/07 | Média Prioridade | nan | 15/08/2025 | NaT | NaT | nan
47 | GED na nuvem | Execução | Não iniciado | Baixa | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 | 2025-07-08 | 2025-07-28 | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Baixa Prioridade | Subir prioridade na última semana do mês | 28/07/2025 | nan | 28/07/2025 | nan
48 | Atualização da Plataforma do Launcher ModallWeb | Pendentes | Não iniciado | Baixa | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Baixa Prioridade;Sem Previsão | Sem previsão | nan | NaT | NaT | nan
49 | Relatório de produtividade Frota | Execução | Em andamento | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 | 2025-07-05 | 2025-07-25 | FALSE | FALSE |  | nan | 0/1 | Prioridade mudada Média para Baixa -> 24/06 | Baixa Prioridade | nan | 25/07/2025 | nan | 25/07/2025 | nan
50 | Pré Estimativa DEPOT | Execução | Em andamento | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-07-11 | FALSE | FALSE |  | nan | 0/1 | Previsão de conclusão: 30/06 | Média Prioridade | nan | 11/07/2025 | 20/06/2025 | 11/07/2025 | nan
51 | Baixa automática de unidades scaneadas (30) | Aguardando validação | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | nan | 21/07/2025 | nan | 21/07/2025 | nan
52 | App descarga de Bobinas | Aguardando validação | Não iniciado | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | Pronto para teste | 31/07/2025 | nan | 31/07/2025 | nan
53 | Ajuste de regras de Catraca de refeitório | Backlog | Não iniciado | Média | Michael Oneil | Michael Oneil | 2025-03-14 |  |  | FALSE | FALSE |  | nan | nan | nan | Média Prioridade | Ajuste para realização de regra para permitir apenas uma entrada em refeitório. Não permitir entrada no refeitório após saída. Dividir em grupos catracas de refeitório de catracas de entrada e saída. | nan | NaT | NaT | nan
54 | Relatorio de unidades no canal verde do entreposto - Geração de relatório via script | Concluidas | Concluída | Urgente | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | FALSE | FALSE | 2025-07-09 | Artur Almeida | nan | nan | URGENTE | Solicitado pela diretoria | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 09/07/2025
55 | Ajuste no formato da unidade API Recintos Scanner | Execução | Concluída | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Michael Oneil | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-07-18 | FALSE | FALSE | 2025-07-02 | Michael Oneil | nan | nan | Alta Prioridade | nan | 18/07/2025 | 16/06/2025 | 18/07/2025 | 02/07/2025
56 | Projeto Agendamento com NF inclusa (200 hrs) - previsão | Execução | Concluída | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | FALSE | FALSE | 2025-07-02 | Michael Oneil | nan | nan | Alta Prioridade | nan | 30/06/2025 | 20/06/2025 | 30/06/2025 | 02/07/2025
57 | SISGAP - Projeto 1 | Execução | Concluída | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-30 | FALSE | FALSE | 2025-07-02 | Michael Oneil | nan | nan | Alta Prioridade | nan | 30/06/2025 | nan | 30/06/2025 | 02/07/2025
58 | Ajuste na consulta de CEs/Sigvig no F3 | Concluidas | Concluída | Baixa | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | FALSE | FALSE | 2025-06-26 | Artur Almeida | nan | nan | Baixa Prioridade | nan | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025
59 | Corrigir Consulta da Unidade - DEPOT | Concluidas | Concluída | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-24 | FALSE | FALSE | 2025-06-24 | Michael Oneil | nan | nan | Média Prioridade | nan | 24/06/2025 | nan | 24/06/2025 | 24/06/2025
60 | Remover Opção de Envio via Recovery para Grupo 2 | Concluidas | Concluída | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-24 | FALSE | FALSE | 2025-06-24 | Michael Oneil | nan | nan | Média Prioridade | O processo de remover a opção de envio foi concluida. | 24/06/2025 | nan | 24/06/2025 | 24/06/2025
61 | Alteração de regra de mudança de horário com rebocadores designados | Concluidas | Concluída | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-24 | FALSE | FALSE | 2025-06-24 | Michael Oneil | nan | nan | Alta Prioridade | nan | 24/06/2025 | nan | 24/06/2025 | 24/06/2025
62 | Corrigir Relatório de Previsão de Embarque - DEPOT | Concluidas | Concluída | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-24 | FALSE | FALSE | 2025-06-24 | Michael Oneil | nan | nan | Média Prioridade | O relatório de previsão de embarca não estar exibindo as informações provisionadas a utilizar as novas rotinas de embarque | 24/06/2025 | nan | 24/06/2025 | 24/06/2025
63 | Cancelamento de previsão de embarque | Concluidas | Concluída | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-24 | FALSE | FALSE | 2025-06-24 | Michael Oneil | nan | nan | Média Prioridade | Nova rotina para cancelamento de unidade em lista de previsão de embarque para vazios. | 24/06/2025 | nan | 24/06/2025 | 24/06/2025
64 | Ajuste de proposta de rebocadores no SISGAP | Concluidas | Concluída | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-24 | FALSE | FALSE | 2025-06-24 | Michael Oneil | nan | nan | Alta Prioridade | nan | 24/06/2025 | nan | 24/06/2025 | 24/06/2025
65 | Layout do Pátio 5 | Execução | Concluída | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-06-09 | FALSE | FALSE | 2025-06-24 | Michael Oneil | nan | nan | Alta Prioridade | nan | 09/06/2025 | nan | 09/06/2025 | 24/06/2025
66 | Transferência de unidade para o Entreposto | Execução | Concluída | Urgente | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-18 |  |  | FALSE | FALSE | 2025-06-24 | Michael Oneil | nan | nan | URGENTE | Pedido da diretoria | nan | nan | nan | 24/06/2025
67 | Ajuste no layout de patio (patio 7) | Execução | Concluída | Urgente | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-18 |  |  | FALSE | FALSE | 2025-06-24 | Michael Oneil | nan | nan | URGENTE | nan | nan | nan | nan | 24/06/2025
68 | teste do checklist do guindaste | Execução | Concluída | Média | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-23 | FALSE | FALSE | 2025-06-24 | Michael Oneil | nan | nan | Média Prioridade | nan | 23/06/2025 | 13/06/2025 | 23/06/2025 | 24/06/2025
69 | Ajuste de modulo agendamento D LIMA TOMIASI | Execução | Concluída | Importante | Michael Oneil;Artur Almeida | Artur Almeida | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-06-09 | FALSE | FALSE | 2025-06-24 | Michael Oneil | nan | nan | Alta Prioridade | nan | 09/06/2025 | nan | 09/06/2025 | 24/06/2025
70 | atualizar scrum de projetos no Planner | Concluidas | Concluída | Média | Artur Almeida | Michael Oneil | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-06-04 | FALSE | FALSE | 2025-06-04 | Artur Almeida | nan | nan | Alta Prioridade | nan | 04/06/2025 | nan | 04/06/2025 | 04/06/2025
71 | Enviar email sobre adiamento do projeto frota | Concluidas | Concluída | Baixa | Michael Oneil | Michael Oneil | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 2025-03-14 | FALSE | FALSE | 2025-03-14 | Michael Oneil | nan | nan | Baixa Prioridade | nan | 14/03/2025 | nan | 14/03/2025 | 14/03/2025
72 | Teste de checklist Empilhadeiras Remoção Tomiais | Concluidas | Concluída | Média | Michael Oneil | Michael Oneil | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 2025-03-14 | FALSE | FALSE | 2025-03-14 | Michael Oneil | nan | nan | Média Prioridade | nan | 14/03/2025 | nan | 14/03/2025 | 14/03/2025
73 | Enviar lista de projetos JF para Ana SGQ | Concluidas | Concluída | Média | Michael Oneil | Michael Oneil | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 2025-03-14 | FALSE | FALSE | 2025-03-14 | Michael Oneil | nan | nan | Média Prioridade | nan | 14/03/2025 | nan | 14/03/2025 | 14/03/2025
74 | Checklist de empilhadeira MODALLCHECK Remoção | Concluidas | Concluída | Média | Michael Oneil | Michael Oneil | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-03-13 | FALSE | FALSE | 2025-03-13 | Michael Oneil | nan | nan | Média Prioridade | nan | 13/03/2025 | nan | 13/03/2025 | 13/03/2025